## Roadmap - 2 pessoas
Frentes | 2026/Release 1 |  |  |  | 2026/Release 2 |  |  |  | 2026/Release 3 |  |  |  | 2026/Release 4 |  |  |  | 2027/Release 1 |  |  |  | 2027/Release 2 |  |  |  | 2027/Release 3
| sprint 1 | sprint 2 | sprint 3 | sprint 4 | sprint 1 | sprint 2 | sprint 3 | sprint 4 | sprint 1 | sprint 2 | sprint 3 | sprint 4 | sprint 1 | sprint 2 | sprint 3 | sprint 4 | sprint 1 | sprint 2 | sprint 3 | sprint 4 | sprint 1 | sprint 2 | sprint 3 | sprint 4 | sprint 1 | sprint 2 | sprint 3 | sprint 4
Desenho Arquitetural Camada Zero |  | tcl | tcl | tcl
Refatoração Router Mastercard |  | p1 | p1 | p1
Reengenharia do Microserviço Formatador + POCs | p2 | p2 | p2 | p2
Infraestrutura de Desenvolvimento + Deploy APPs |  |  |  |  | p1 | p1 | p1 | p1
Reengenharia do Microserviço Autorizador |  |  |  |  | p2 | p2 | p2 | p2
Desenvolver Microserviço(s) de Atualização do Dadinho | [8 empty] | p1 | p1 | p1
Desenvolver Microserviço de Enriquecimento (Online) | [8 empty] | p2 | p2
Reengenharia do Microserviço Lançamento Conta | [10 empty] | p2 | p2
Reengenharia do Microserviço Segurança | [11 empty] | p1
Criação da Infraestrutura de Homologação | [12 empty] | p1 | p1
Parametrizador de Roteamento | [12 empty] | p2 | p2
Criação da Infraestrutura de Produção | [14 empty] | p1 | p1
Reengenharia do Microserviço Limite Bandeiras | [14 empty] | p2 | p2
Rodada Fria + Acompanhamento | [16 empty] | p1
Reengenharia do Microserviço Restrição Bandeiras | [16 empty] | p2
Desenvolver Microserviço de integração com o sistema INSS | [17 empty] | p1 | p1
Reengenharia do Microserviço ACL Autenticação | [19 empty] | p1
Estruturação do Observability | [17 empty] | p2 | p2
Adequação da Conciliação Transacional para Convivência | [20 empty] | p1 | p1
Adaptação do Data Mesh para Convivência | [19 empty] | p2 | p2
Testes Integrados End-to-End para Rodada Quente | [21 empty] | p2 | p1,p2
Inicio rodada quente + Acompanhamento | [23 empty] | p1,p2 | p1,p2 | p1,p2 | p1,p2
Parametrizador de Produtos (não mandatório) | [24 empty] | p3 | p3 | p3

## Roadmap - 3 pessoas
Frentes | 2026/Release 1 |  |  |  | 2026/Release 2 |  |  |  | 2026/Release 3 |  |  |  | 2026/Release 4 |  |  |  | 2027/Release 1 |  |  |  | 2027/Release 2
| sprint 1 | sprint 2 | sprint 3 | sprint 4 | sprint 1 | sprint 2 | sprint 3 | sprint 4 | sprint 1 | sprint 2 | sprint 3 | sprint 4 | sprint 1 | sprint 2 | sprint 3 | sprint 4 | sprint 1 | sprint 2 | sprint 3 | sprint 4 | sprint 1 | sprint 2 | sprint 3 | sprint 4
Desenho Arquitetural Camada Zero |  | tcl | tcl | tcl
Refatoração Router Mastercard |  | p1 | p1 | p1
Reengenharia do Microserviço Formatador + POCs | p2 | p2 | p2 | p2
Infraestrutura de Desenvolvimento + Deploy APPs |  |  |  |  | p1 | p1 | p1 | p1
Reengenharia do Microserviço Autorizador |  |  |  |  | p2 | p2 | p2 | p2
Desenvolver Microserviço(s) de Atualização do Dadinho |  |  |  |  | p3 | p3 | p3
Desenvolver Microserviço de Enriquecimento (Online) | [7 empty] | p3 | p3
Reengenharia do Microserviço Lançamento Conta | [8 empty] | p2 | p2
Reengenharia do Microserviço Segurança | [8 empty] | p1
Criação da Infraestrutura de Homologação | [9 empty] | p3 | p3
Parametrizador de Roteamento | [9 empty] | p1 | p1
Reengenharia do Microserviço Restrição Bandeiras | [10 empty] | p2
Criação da Infraestrutura de Produção | [11 empty] | p2 | p2
Reengenharia do Microserviço Limite Bandeiras | [11 empty] | p1 | p1
Reengenharia do Microserviço ACL Autenticação | [11 empty] | p3
Desenvolver Microserviço de integração com o sistema INSS | [12 empty] | p3 | p3
Estruturação do Observability | [13 empty] | p1 | p1
Rodada Fria + Acompanhamento | [13 empty] | p2
Adequação da Conciliação Transacional para Convivência | [14 empty] | p2 | p2
Adaptação do Data Mesh para Convivência | [14 empty] | p3 | p3
Testes Integrados End-to-End para Rodada Quente | [15 empty] | p1 | p1,p2,p3
Inicio rodada quente + Acompanhamento | [17 empty] | p1,p2 | p1,p2 | p1,p2 | p1,p2
Parametrizador de Produtos (não mandatório) | [17 empty] | p3 | p3 | p3

## Roadmap - 4 pessoas
Frentes | 2026/Release 1 |  |  |  | 2026/Release 2 |  |  |  | 2026/Release 3 |  |  |  | 2026/Release 4 |  |  |  | 2027/Release 1
| sprint 1 | sprint 2 | sprint 3 | sprint 4 | sprint 1 | sprint 2 | sprint 3 | sprint 4 | sprint 1 | sprint 2 | sprint 3 | sprint 4 | sprint 1 | sprint 2 | sprint 3 | sprint 4 | sprint 1 | sprint 2 | sprint 3 | sprint 4
Desenho Arquitetural Camada Zero |  | tcl | tcl | tcl
Refatoração Router Mastercard |  | p1 | p1 | p1
Reengenharia do Microserviço Formatador + POCs | p2 | p2 | p2 | p2
Infraestrutura de Desenvolvimento + Deploy APPs |  |  |  |  | p1 | p1 | p1 | p1
Reengenharia do Microserviço Autorizador |  |  |  |  | p2 | p2 | p2 | p2
Desenvolver Microserviço(s) de Atualização do Dadinho |  |  |  |  | p3 | p3 | p3
Desenvolver Microserviço de Enriquecimento (Online) |  |  |  |  | p4 | p4
Reengenharia do Microserviço Lançamento Conta | [6 empty] | p4 | p4
Reengenharia do Microserviço Segurança | [7 empty] | p3
Criação da Infraestrutura de Homologação | [8 empty] | p1 | p1
Parametrizador de Roteamento | [8 empty] | p2 | p2
Desenvolver Microserviço de integração com o sistema INSS | [8 empty] | p3 | p3
Reengenharia do Microserviço Restrição Bandeiras | [8 empty] | p4
Reengenharia do Microserviço Limite Bandeiras | [9 empty] | p4 | p4
Adequação da Conciliação Transacional para Convivência | [10 empty] | p1 | p1
Adaptação do Data Mesh para Convivência | [10 empty] | p2 | p2
Reengenharia do Microserviço ACL Autenticação | [10 empty] | p3
Testes Integrados End-to-End para Rodada Quente | [11 empty] | p3 | p2,p3
Criação da Infraestrutura de Produção | [11 empty] | p4 | p4
Estruturação do Observability | [12 empty] | p1 | p1
Rodada Fria + Acompanhamento | [13 empty] | p2
Inicio rodada quente + Acompanhamento | [14 empty] | p1,p2 | p1,p2 | p1,p2 | p1,p2
Parametrizador de Produtos | [16 empty] | p3 | p3 | p3

## Frentes
Frente de Evolução Arquitetural (Camada Zero) | Tipo | Status | Descrição
Desenho Arquitetural Camada Zero | Desenho Arquitetural | Em andamento | Consolidar a arquitetura de referência da Camada Zero, definindo componentes, integrações, padrões técnicos e estratégia de migração progressiva, com aprovação da equipe Camada Zero.
Refatoração Router Mastercard | Aplicação | Em andamento | . Criação de adapter rest . Roteamento basico de transações entre Plataforma Atual x Camada zero (sem parametrizador nesta etapa)
Reengenharia do Microserviço Formatador | Aplicação | Em andamento | . Migração dos adapters baseados em Kafka para comunicação síncrona via REST e gRPC. . Revisão e simplificação Arquitetural
Reengenharia do Microserviço Autorizador | Aplicação | Não iniciado | 1. Implementação de adapters de integração gRPC e REST Migração dos adapters baseados em Kafka para comunicação síncrona via REST e gRPC. 2. Reescrita do autorizador com revisão e simplificação arquitetural Reestruturação do código e dos componentes para reduzir complexidade, melhorar legibilidade e facilitar manutenção/evolução. 3. Unificação dos autorizadores Presente e Digital Consolidação da lógica de negócio em um núcleo único de decisão, eliminando duplicidades e divergências comportamentais. 3. Remoção da máquina de estados e adoção de processamento síncrono Simplificação do fluxo transacional com orquestração linear/síncrona, reduzindo pontos de falha e latência operacional. 4. Parametrização dinâmica de produtos e execução configurável de casos de uso Externalização das regras e configurações de produto para execução em runtime, permitindo ativação de fluxos por parâmetros, redução de hardcode e maior flexibilidade para evolução sem reescrita do core.
Reengenharia do Microserviço Segurança | Aplicação | Não iniciado | . Migração dos adapters baseados em Kafka para comunicação síncrona via gRPC. . Revisão e simplificação Arquitetural
Reengenharia do Microserviço Limite Portador | Aplicação | Não iniciado | . Migração dos adapters baseados em Kafka para comunicação síncrona via gRPC. . Revisão e simplificação Arquitetural
Reengenharia do Microserviço Lançamento Conta | Aplicação | Não iniciado | . Migração dos adapters baseados em Kafka para comunicação síncrona via gRPC. . Revisão e simplificação Arquitetural
Reengenharia do Microserviço ACL Autenticação CAVV via XW1 | Aplicação | Não iniciado | . Migração dos adapters baseados em Kafka para comunicação síncrona via gRPC. . Revisão e simplificação Arquitetural
Reengenharia do Microserviço Restrição Bandeiras (Zero Dolar) | Aplicação | Não iniciado | . Migração dos adapters baseados em Kafka para comunicação síncrona via gRPC. . Revisão e simplificação Arquitetural
Desenvolver Microserviço de integração com o sistema INSS via Kafka | Aplicação | Não iniciado | Construção da camada de integração assíncrona (Kafka) entre a plataforma Camada Zero e o sistema INSS.
Desenvolver Microserviço de Enriquecimento de dados (Online) | Aplicação | Não iniciado | Desenvolver microserviço responsável por enriquecer, em tempo de autorização, os dados necessários para processamento da transação (cartão, contactless, conta, cliente e token), com interface síncrona via gRPC
Desenvolver Microserviço(s) de Atualização do Dadinho | Aplicação | Não iniciado | Desenvolver um ou mais microserviço orientado a eventos para consumir atualizações de dados dos sistemas de origem (cartão, contactless, conta, cliente e token) e materializar o Dadinho em tabelas DynamoDB, compondo a camada de cache de enriquecimento utilizada pelo fluxo transacional.
Parametrizador de Roteamento | Motor de Roteamento | Não iniciado | Criar um mecanismo configurável para direcionar, em tempo de execução, o processamento das transações entre a Plataforma Atual e Camada Zero, permitindo coexistência controlada e migração progressiva.
Parametrizador de Produtos | Motor de Parametrização | Não iniciado | Implementar uma camada de configuração que permita definir e ajustar, em tempo de execução, os parâmetros e regras de produtos sem necessidade de alteração ou nova publicação de código.
Estruturação do Observability | Observability | Não iniciado | Implementar observability ponta a ponta (métricas, logs, traces, dashboards e alertas)
Adequação da Conciliação Transacional para Convivência | Conciliação | Não iniciado | Adequar a conciliação das transações para suportar a coexistência entre a Plataforma Atual e a Camada Zero.
Adaptação do Data Mesh para Convivência | Dados | Não iniciado | Ajustar ingestão, publicação e consumo no Data Mesh, garantindo compatibilidade de schemas e continuidade operacional na coexistência entre plataformas.
Testes Integrados End-to-End para Rodada Quente | Testes | Não iniciado | Executar testes integrados entre serviços e plataformas para garantir que a plataforma continue funcionando como atualmente durante a evolução para a Camada Zero.
Criação da Infraestrutura de Desenvolvimento | Infra | Não iniciado | Provisionar e configurar a infraestrutura do ambiente DEV da Camada Zero, seguindo o padrão definido pelo time de arquitetura
Criação da Infraestrutura de Homologação | Infra | Não iniciado | Provisionar e configurar a infraestrutura do ambiente HOM da Camada Zero, seguindo o padrão definido pelo time de arquitetura
Criação da Infraestrutura de Produção | Infra | Não iniciado | Provisionar e configurar a infraestrutura do ambiente PROD da Camada Zero, seguindo o padrão definido pelo time de arquitetura
Rodada Fria + Acompanhamento | Rodada Fria | Não iniciado | Executar e validar a rodada fria (transações em validação) para assegurar estabilidade e conformidade dos fluxos antes da liberação da rodada quente.
Rodada Quente + Acompanhamento | Rodada Quente | Não iniciado | Piloto

## Roadmap Modernização
Frentes | 2026/Release 1 |  |  |  | 2026/Release 2 |  |  |  | 2026/Release 3 |  |  |  | 2026/Release 4
| sprint 1 | sprint 2 | sprint 3 | sprint 4 | sprint 1 | sprint 2 | sprint 3 | sprint 4 | sprint 1 | sprint 2 | sprint 3 | sprint 4 | sprint 1 | sprint 2 | sprint 3 | sprint 4
Camada Zero
Multiconexão MIP - Mastercard
Modernizacao Base 2 Visa (VCX)
Multiconexão VEA - Visa
Modernizacao Base 2 Mastercard