## Geral
Demanda | Qtd Horas | Observação
Release de Bandeiras
Release de Bandeira Q1 e Q2/25 | 500 | Normalmente é estimado um valor fixo. Verificar com Marcinha qual a quantidade de horas que normalmente é estimada.
Pré Autorização - Decurso de prazo | 120 | Vai depender do andamento da sprint 4 A principio estou estimando 1 sprint
DMC
Chargeback (ESTM1) | 336
Pré-Autorização | 360 | Precisa de uma Oportunidade / Refinamento para definir a solução para que seja possível levantar o esforço. A principio estou estimando 3 sprints, sendo 1 para definir solução + refinamento e 2 para iniciar desenvolvimento
Modernização Master
Modernização Transações Administrativas | 40 | O desenvolvimento será iniciado na sprint 4. Estou reservando 40 horas, prevendo transbordo.
Débito Técnico
Tratamento de registros base 2 sem base 1 | 80 | Gap atual da Conciliação de transações, gerando falta de visão e possível diferença contábil
Aumentar Resiliência do Conciliação Débito | 120 | Pré requisito para migrar Conciliação do arquivo T464
Migrar Conciliação do arquivo T464 para Conciliação Débito | 80 | Necessário para Desativação do antigo Conciliação, gerando redução de custo
Tratar decurso de prazo de transações a partir da tabela de transações | 160 | Necessário para Desativação do antigo Conciliação, gerando redução de custo
Camada Zero
Unificação dos autorizadores - Lavantamento dos impactos | 120 | Mapeamento dos impactos (eventos x consumidores, etc), definição da solução e Refinamento
Migrar ACL Autenticação no Segurança (ESTM2) | 344 | Pré requisito Camada Zero / Simplificação e Evolução da plataforma
Desativar micro-serviço Fraudes Bandeiras (ESTM3) | 120 | Pré requisito Camada Zero / Simplificação e Evolução da plataforma Necessário puxar discovery com time AQ5 Sinergia com a frente Dados
Documentação | ? | ver com Mateus
Criação da conta aws | ? | ver com Mateus
Dados
Suporte TO2 | ? | Ver com Nishi
Levar dados para Mesh | 200
Modernização Visa
Tratar TC 05 após tratamento de decurso de prazo | 80 | Gap da plataforma modernizada
Demanda Regulatória
Finalizar Desenvolvimento | 120 | Vai depender do andamento da sprint 4 A principio estou estimando 1 sprint
Carga | ? | Ver com Thiago
Direciona Tech
Datadog ? | ?
Necessário aguardar direcionamento do Cores | ?
Modernização Conciliação - Serviço Conciliação Contábil De Cartão Débito
WA PAY Visa - Desativação | 40
Chargeback Single Message | 120 | Necssário alinhar com o time da Operação / Backoffice que o Chargeback será processado em D+1
Conexão direta com a Master
Projeto multiconexão
Motivo de erro Interno (ESTM5)
Pavimentação | 120
Implementar Cenário 1 - Erro gerado COM ocorrência X0 | 166
Implementar Cenário 2 - Erro gerado SEM ocorrência X0 - Retorno Segurança | 122
Implementar Cenário 2 - Erro gerado SEM ocorrência X0 - BC, AQ5, CC | 104
mplementar Cenário 2 - Erro gerado SEM ocorrência X0 - Retorno Demais Serviços | 104
Implementar Cenário 3 - Erro gerado no próprio Autorizador | 128
Implementar Cenário 3 - Erro gerado no Conciliação | 128
Documentação | 120
Falcon | ? | Ver com Regi
3932

## ESTM1
Estimativa Chargeback DMC
Task | Componente | Horas | Desenho de solução
Refinamentos |  | 24
Criar rotina para formatar arquivo TG52 no padrão Lambda | Mainframe | 16
Criar rotina para transmitir arquivo TG52 para o bucket S3 | Mainframe | 16
Criar lambda para consistir arquivo TG52 | Lambda | 80
Desenvolver Parse de registros TG52 | Formatador Contábil | 80
Criar produto no Conciliação Débito para fazer lançamento | Conciliação Débito | 120
336

## ESTM2
Migrar ACL Autenticação no Segurança
Task | Componente | Horas | Desenho de solução
Refinamentos |  | 24
Adaptar Autorizador Digital para usar o Segurança para validar autenticação 3DS | aws - Autorizador Digital | 60
Incluir função para validação de autenticação 3DS | aws - ACL Segurança | 80
Alterar transação CR1 para se integrar com a transação 3DS para função de autenticação 3DS | Mainframe - CR1 | 90
Alterar transação 3DS para se integrar com a transação CR1 para função de autenticação 3DS | Mainframe - 3DS | 90
344

## ESTM3
Desativar micro-serviço Fraudes Bandeiras - Gravar transações advice mastercard no mesh
Task | Componente | Horas | Desenho de solução
Levantar campos que existem no contrato atual com Fraudes e não existe no transação finalizada |  | 16
Alterar Formatador para direcionar transação de advice Mastercard para o Autorizador Presente | aws - Formatador | 80
Validação e Testes do Autorizador Presente | aws - Autorizador Presente | 24
120

## ESTM4
Desativar micro-serviço Fraudes Bandeiras - Gravar transações advice mastercard no mesh
Task | Componente | Horas | Desenho de solução
Alterar Formatador para direcionar todas as transações para o Autorizador | aws - Formatador | 80
Criar produto(s) para tratar as transações direcionadas pelo Formatador | aws - Autorizador Presente | 120
200

## ESTM5
Desativar micro-serviço Fraudes Bandeiras - Gravar transações advice mastercard no mesh
Task | Componente | Horas | Desenho de solução
Pavimentação |  | 120
Incluir campo no evento Transação Finalizada e Conciliação Finalizada |  | 16
Mapeamento do campo no Autorizadores |  | 24
Incluir campo nas tabelas Data Mesh |  | 8
Alterar Glue Job |  | 24
Incluir Campo na Tabela de Transações |  | 24
Incluir campo no response da API |  | 24
Implementar Cenário 1 - Erro gerado COM ocorrência X0 |  | 166
Realizar mapeamento / engenharia reversa das ocorrências X0 retornadas pelos serviços Contas, Limite operacional e Limite Portador | Mainframe | 60
Desenvolver De Para: Ocorrência X0 x Motivo Interno mapeando para o novo campo de motivo de erro interno | Autorizador | 90
Correlacionar as ocorrências X0 com os códigos de motivo do Autorizador de Crédito | n/a | 16
Implementar Cenário 2 - Erro gerado SEM ocorrência X0 - Retorno Segurança |  | 122
Mapeamento dos erros retornados pelo Segurança | n/a | 16
Criar interpretador do retorno do serviço de Segurança para montar o código de erro Interno para o novo campo de motivo de erro interno | Autorizador | 90
Correlacionar as ocorrências X0 com os códigos de motivo do Autorizador de Crédito | n/a | 16
Implementar Cenário 2 - Erro gerado SEM ocorrência X0 - BC, AQ5, CC |  | 104
Mapeamento dos erros retornados pelos serviços das siglas BC, AQ5 e CC | n/a | 16
Criar interpretador do retorno dos serviços das siglas BC, AQ5 e CC para montar o código de erro Interno para o novo campo de motivo de erro interno | Autorizador | 80
Correlacionar as ocorrências X0 com os códigos de motivo do Autorizador de Crédito | n/a | 8
Implementar Cenário 2 - Erro gerado SEM ocorrência X0 - Demais Serviços |  | 104
Mapeamento dos erros retornados pelos demais serviços | n/a | 16
Criar interpretador do retorno dos demais serviços para montar o código de erro Interno para o novo campo de motivo de erro interno | Autorizador | 80
Correlacionar as ocorrências X0 com os códigos de motivo do Autorizador de Crédito | n/a | 8
Implementar Cenário 3 - Erro gerado no próprio Autorizador |  | 128
Mapeamento dos erros gerado pelo Autorizador | n/a | 40
Ajustar Error Handler para tratar o novo campo código motivo erro interno | Autorizador | 80
Correlacionar as ocorrências X0 com os códigos de motivo do Autorizador de Crédito | n/a | 8
Implementar Cenário 4 - Erro gerado no Conciliação |  | 128
Mapeamento dos erros gerado pelo Conciliação | n/a | 40
Ajustar Error Handler para tratar o novo campo código motivo erro interno | Autorizador | 80
Correlacionar as ocorrências X0 com os códigos de motivo do Autorizador de Crédito | n/a | 8