## Sheet1
AUTOR | DATA DO CADASTRO | DÉBITO TÉCNICO | IMPACTO ATUAL | STATUS | PRIORIDADE | CATEGORIA | ESTIMATIVA EM DIAS | OBSERVAÇÃO
Marcelo Gabriel | 5/6/2025 | Consistir valor maximo de transação - Modernizado - Legado | Gerar lançamento alto na conta do cliente PostMorten - CHG1753784 - Lançamento incorreto de 1 Bi em 5 conta | PRIORIZADO
THIAGO LEITE FRAU | 6/9/2026 | Não estamos processando estorno de transacoes visa que recebemos advice de issuer timeout (9020) com de39 diferente de 00 |  | PENDENTE | 0 | Correção | 4
THIAGO LEITE FRAU | 8/12/2025 | Não processando acertos de transações nacionais para visa (100%) Situação comum em transações do UBER. (Na última semana foram 223 casos no Uber) Volumetria: Nos últimos 30 dias foram 2000 acertos rejeitados. |  | PENDENTE | 0 | Correção | 8
Marcelo Gabriel | 3/31/2025 | Tratamento de registros Base 2, sem Base 1. Gerar métricas, por ex | Falta de visibilidade destas situações, da qual pode ser por falha sistêmica ou processo. | PENDENTE | 1 | Gap | 8
DANIEL TOKUNAGA | 7/2/2024 | AWS AppConfig para parametrizações da plataforma | Necessitar de um deploy para alterar parametro | CANCELADO | 0 |  |  | Perdeu prioridade com o camada0
THIAGO LEITE FRAU | 3/12/2025 | RC 80 incorreto para transacoes DMC, pois nao acietam este RC |  | PENDENTE | 1 | Correção | 4
THIAGO LEITE FRAU | 6/26/2025 | gap na parte de ADVICE no MESH, pois quando recebemos advice da bandeira o DE39 já vem preenchido e este que deve ser gravado no MESH, não o do retorno que mandamos para eles confirmando que recebemos o ADVICE. Ex: estamos recebendo advices com DE 60 = 1200009 de transacoes bloqueadas no ISSUer e estavamos gravando no RC 00, quando o que vem no advice é 57. | Impacto das areas que cuidam que consomem a informação. | PENDENTE | 2 | Gap | 5
THIAGO LEITE FRAU | 24/02/2026 | Hoje não temos informação do motivo de estornos de transações DMC pois para 0400 DMC não vem o Advice Reason Code então deveríamos gravar o DE 39 que chegou do estorno. Detalhamento no documento Problema de informação Estorno DMC.docx |  | PENDENTE | 2 | Gap | 5
DANIEL TOKUNAGA | 7/2/2024 | Autorizador limite não está realizando expurgo da tabela da maquina de dados. | Aumento de custo de forma desnecessaria. | PENDENTE | 3 | Finops | 4
Marcelo Gabriel | 10/9/2025 | Desativar a produção de eventos no cluster events para os tópicos dos eventos transação finalizada | Duplicidade de funcionalidade | PENDENTE | 3 | Evolução Plataforma | 4
Alessandra | 10/15/2025 | Alterar Alertas no RDS para o disparo acima de 50% [MB-TC-RDS-TA-COMP-1]Metrics-AWS-RDS-Monitoring_RDS-DBLOAD-CPU Summary:"RDS - Enfileiramento elevado de sessões ativas por CPU no cluster-transacaocartaodebitodb-awssae1aurmy-prd-1 da conta 123576142161" Este monitor gera alame quando o consumo de CPU é acima de 50 e o DBLoad é acima de 2. | Aumento de acionamentos B&R da observabilidade de serviços gerenciados pela AWS. | PENDENTE | 4 | Observability | 4
THIAGO LEITE FRAU | 7/11/2025 | Revisar alarmes que não foram priorizados na planilha levantamento alarmes. | Observabilidade | PENDENTE | 4 | Observability | 10
ALESSANDRA HERM | 12/12/2025 | Solicitar ao time de carteiras digitais o envio do motivo da negativa do provisionamento, hoje só recebemos o codigo de retorno do processamento (00 ou 05) |  | PENDENTE | 4 | Observability | 4
JULIO CEZAR MORAI | 2/10/2025 | Alterar parâmetro statement_timeout do RDS para fazer com que queries que demorarem um tempo maior do que o parametrizado sejam interrompidas. | Num eventual erro de execução de query sem where corremos o risco de causar lock em alguma tabela e por consequência causar problema em alguns serviços. | PENDENTE | 4 | Resiliência | 3
Marcelo Gabriel | 9/9/2025 | Desativar e descomissionar aplicação e infra OpenShift (convivênciaredex) | Deixar de reduzir custo e Manter infra desnecessária | PENDENTE | 5 | Finops | 5
Marcelo Gabriel | 5/6/2025 | Desativação do VIL (Ingestão Base 1 Visa) | Custo para realizar Ingestão | PENDENTE | 5 | Finops | 5
Marcelo Gabriel | 5/6/2025 | Desativação do processo Base 2 do Whatsapp Pay (Mastercard e Visa) | Processos Deprecated e custo de processamento | PENDENTE | 5 | Finops | 4
DANIEL TOKUNAGA | 7/2/2024 | Melhoria na observabilidade do limite portador | Falta de visão em problemas produtivos. | PENDENTE | 6 | Observability | 4
DANIEL TOKUNAGA | 7/2/2024 | Melhoria na observabilidade do limite bandeiras. | Falta de visibilidade nos problemas produtivos. | PENDENTE | 6 | Observability | 4
Marcelo Gabriel | 2026-06-15 | Chamar Fraudes/Falcon no Conciliação Débito, ao gerar lamçamentos em conta corrente. | Exposição a fraudes para produtos com riscos (Credit Voucher, Refund, etc) | PENDENTE | 7 | Evolução Produto | 10
Marcelo Gabriel | 9/9/2025 | Implementar Credit Voucher Internacional Visa | Estorno manual / Trabalho Operacional | PENDENTE | 7 | Evolução Produto | 10
DANIEL TOKUNAGA | 7/2/2024 | Não estamos validando o status do cartão para clientes cartunistas (INSS). | Podemos aprovar transações com o cartão bloqueado para INSS. | PENDENTE | 7 | Evolução Produto | 5
DANIEL TOKUNAGA | 7/2/2024 | Devolver o limite semanal do cliente quando estornar um cliente via base 2. | Reduzimos o poder de compra do cliente | PENDENTE | 7 | Evolução Produto | 8
LAURA XAVIER DE O | 10/15/2024 | Alinhamento pendente a respeito de regras de bloqueio de transações internacionais por apontamento (adicionar ou remover códigos de apontamento das regras de bloqueio). Pendente e alinhar com Câmbio, Intervenção, PLD e demais áreas - pendência Márcia (PM). | Bloquear ou não bloquear transações indevidamente. | PENDENTE | 7 | Evolução Produto | 5
ALESSANDRA HERM | 12/12/2025 | Incluir espaço na literal de extrato do internacional visa |  | PENDENTE | 7 | Evolução Produto | 3
DANIEL TOKUNAGA | 7/2/2024 | Melhorar performance para aumentar a quantidade de transações a processar na peça de limite bandeiras. | Gargalo em ambiente produtivo. | CONCLUIDO | 5
Marcelo Gabriel | 4/6/2025 | Criar uma monitoração comportamental por motivos de negada. Esse ponto saiu do postmorten do release que discutimos(erro de senha) | Bugs/Erros silencioso descoberto por reclamações de cliente | PENDENTE | 10 | Observability
THIAGO LEITE FRAU | 9/1/2025 | estamos gravando o campo valor de liquidação no conciliação finalizada de forma errada para chargeback master. (está gravando a partir do campo 95.1 ao invés do 95.2). (Metodo getSettlementValue no ConciliacaoFinalizadaMapper do Conciliacao Cartao Debito). para arrumar precisamos tambem arrumar no formatador contabil o mapeamento do campo replaceAmountSettlement para 95.2 ao invés de 95. | Impacto das areas que consomem o campo. | PENDENTE | 10 | Correção
THIAGO LEITE FRAU | 9/1/2025 | No fluxo de conciliação onde consumimos o fallback do conta , quando concilia via este fluxo não estamos gravando o campo nom_situ_tran. | Impacto nos controles. | PENDENTE | 10 | Correção
THIAGO LEITE FRAU | 3/12/2025 | Não processando 0420 de internacional, detalhamento nos documentos |  | PENDENTE | 10 | Correção
THIAGO LEITE FRAU | 9/12/2025 | Transações que "erroneamente" vem com o DE 38 preenchido na 0100 mas zerado estamos devolvendo ele zerado e a bandeira manda uma MTI 0190 informando que rejeitou como formato invalido 30 e apontando para o DE 38. 5 casos ultimos 7 dias |  | PENDENTE | ? | Correção
THIAGO LEITE FRAU | 3/23/2026 | Campos TLV da Visa necessário revisão das tags em formato BCD pois precisam estar declaradas no formatador ou o parse não consegue converter para alpha. Ex: 125.03.03 da visa |  | PENDENTE | ? | Correção
THIAGO LEITE FRAU | 6/12/2026 | Campos TLV da Visa necessário revisão das tags em formato BCD pois precisam estar declaradas no formatador ou o parse não consegue converter para alpha. Ex: 104.57.83 da visa |  | PENDENTE | ? | Correção
DANIEL TOKUNAGA | 7/2/2024 | Indicador de conta migrada no transação finalizada. | Não refleti os dados da conta correto no datamesh e aclgs. | PENDENTE | 20 | Melhoria
DANIEL TOKUNAGA | 7/2/2024 | Atualizar os tópicos que ainda estejam com o grupo 'POS AUTORIZACAO CARTAO DEBITO (S001356) | Impacto pontual na adição de producer ou consumer em tópicos desatualizados | PENDENTE | 20 | Melhoria
ALESSANDRA HERM | 8/19/2024 | Cadastral cartões está com variavel "dev" no campo environment em PROD | Nenhum | PENDENTE | 20 | Melhoria
THIAGO LEITE FRAU | 8/29/2024 | Para COMPRA_NACIONAL_M4M_PRIMEIRA_AUTORIZACAO_VISA Não Aprovadas não estamos gravando os campos (ex: cod_tipo_oper, vlr_tran_ajsd, txt_cmpl_lanc, entre outros) | Baixo | PENDENTE | 20 | Melhoria
THIAGO LEITE FRAU | 7/22/2025 | gap na parte saque no mesh do legado, está gravando o entry mode(de22) de forma errada (ex: 16 ao invés de 90) como está vindo na transação. | Impacto das areas que cuidam que consomem a informação. | PENDENTE | 20 | Correção
ALESSANDRA HERM | 12/12/2025 | Algumas transações M4M RECORRENTE INTER VISA podem estar sendo classificadas como DSS INTER VISA |  | PENDENTE | ? | Correção
DANIEL TOKUNAGA | 7/2/2024 | Melhorar a observabilidade das peças cadastral-cartoes E cadatsral-presente | Podemos parar de sincronizar o dadinho não vamos ficar sabendo. | PENDENTE | 99 | Observability
DANIEL TOKUNAGA | 7/2/2024 | Melhorar resiliência da peça cadastral-cartoes para não perder evento. | Pode gerar uma inconsistência no dadinho, fazendo aumentar a taxa de negativas por falta de integridade da informação. | PENDENTE | 99 | Resiliência
Marcelo Gabriel | 3/31/2025 | Criar no mesh uma coluna com s valores do limite atualizado retornado na api do LO5 |  | PENDENTE | 99 | Melhoria
Marcos | 5/6/2025 | Alterar log de erro durante o fluxo de processamento do base 2 na lambda process para nao gerar logs de erros para arquivos que nao sao enviados para o scheduler (que não são Single Message) | Gerar logs de erros denecesssários | PENDENTE | 99 | Melhoria
DANIEL TOKUNAGA | 7/2/2024 | Melhorar performance para aumentar a quantidade de transações a processar na peça de autorizador presente. | Gargalo em ambiente produtivo. | CONCLUIDO | 99
DANIEL TOKUNAGA | 7/2/2024 | Retirar o EQ3 do fluxo de autorização | Redução de alguns milissegundos no tempo de resposta. | CANCELADO | 99 |  |  | Necessário para responder dados cadastrais para a bandeira
DANIEL TOKUNAGA | 7/2/2024 | Gravar o header do primeiro evento recebido pelo autorizador no banco de dados, para que ele não depende da nenhuma informação de outro sistema no retorno. | Ficamos refém do retorno de outras peças, causando problema produtivo. | PENDENTE | 99 | Gap
DANIEL TOKUNAGA | 7/2/2024 | Compra internacional chip e senha offline não valida se o terminal valida a senha offline. | Podemos ter problema de Fraudes e não estamos sabendo. | PENDENTE | 99 | Gap
DANIEL TOKUNAGA | 7/2/2024 | Memory Leak na peça do segurança | Peça cai cada 14 dias gerando impacto no cliente. | CONCLUIDO | 99
DANIEL TOKUNAGA | 7/2/2024 | Paginação no retorno das consultas na peça consultatransacoescartaodebito | Derrubar a peça e consumidor ficar sem os dados dependendo da quantidade de registros que a peça retornar | PENDENTE | 99 | Gap
DANIEL TOKUNAGA | 7/2/2024 | Enviando os dados do DCC ao AQ5 ao invés do cambio do Itaú | Divergência de informação, não consegue criar nenhuma regra. | PENDENTE | 99 | Correção
ALESSANDRA HERM | 8/19/2024 | Estudo de viabilidade para incluir DEBITO_SOLICITADO para prosseguir com tentativa de estorno nos autorizadores | Permitir que os estornos com DEBITO_SOLICITADO poderia nos ajudar nos casos de estornos em que nao ocorreu o fechamento da maquina de estados. Como por exemplo o caso do cluster events do limite. Não conseguimos produzir e as transações ficaram no limbo | PENDENTE | 99 | Resiliência |  | Perdeu prioridade com o camada0
ALESSANDRA HERM | 8/19/2024 | Inclusão do pedido id análise do AQ5 no mesh para facilitar o levantamento de informações para o time de fraudes | Sem impacto, apenas ajudaria no troubleshooting | PENDENTE | 99 | Melhoria
ALESSANDRA HERM | 8/19/2024 | Avaliar porque solicitação da API do EP9 não está respeitando configuração de request ms(houve um dia que bateu 30 segundos) | Transação do tipo INSS | PENDENTE | 99 | Correção
ALINE MOREIRA DA | 9/2/2024 | [aclgs] Codigo de estabelecimento passando incorretamente somente com final dos digitos. precisa fazer uma analise do que esta no legado e modernizado ja que temos informações no legado ref. o 589916 | Hadoop ao concatenar as informações esta ficando os codigos divergentes. | PENDENTE | 99 | Melhoria |  | Perdeu prioridade, pois estamos 100% no modernizado.
MATEUS DOS REIS M | 10/23/2024 | logar payload de request da chamada da api do aq5 quando ocorrer algum erro na chamada, exemplo: hoje caso ocorra um erro 400 não sabemos o conteúdo da requisição do aq5 pelos logs do splunk, dificultando um pouco a analise. | dificulta a analise de futuros erros que possam acontecer na chamada a api do aq5. | PENDENTE | 99 | Melhoria
LAURA XAVIER DE O | 10/29/2024 | Ausência de auto scaling por CPU na API de Consulta. Nos testes de performance com P4All foi constatado que em casos de retorno constante de erros com baixo TPS, a CPU da app é bastante exigida e a performance fica degradada, fazendo-se necessário incluir o autoscaling por CPU para abranger este cenário.. | A performance fica degradada, fazendo-se necessário incluir o autoscaling por CPU para abranger este cenário.. | PENDENTE | 99 | Resiliência
THIAGO LEITE FRAU | 2/25/2025 | Map do campo tipo de documento PF e PJ fazendo errado no Glue (Digitais) Glue está mapeando .withColumnRenamed("data_cliente_origem_codigo_tipo_documento", "cod_tipo_docm_orig") \ quando o campo na verdade chama cod_tipo_docm_cont_orig Validar se no Glue do Presente apresenta o mesmo problema. | Menos informaçao no Mesh | PENDENTE | 99 | Correção
THIAGO LEITE FRAU | 25/11/25 | Melhorarmos nossa log de erro no formatador em caso de erro de parse, logar pelo menos os campos identificados, além do MTI. |  | PENDENTE | 99 | Observability
THIAGO LEITE FRAU | 11/12/2025 | Temos varias transacoes no Mesh que nao estamos gravando nome da bandeira. |  | PENDENTE | 99 | Observability
DANIEL TOKUNAGA | 7/2/2024 | Não existe um cenário de idempôtencia na resposta do BDD do router-cics. | Não ter um cenário que prevê uma falha em caso de alteração de código, pode gerar um problema em produção. | PENDENTE | 999 | Melhoria
DANIEL TOKUNAGA | 7/2/2024 | Não temos o consulta de cadastro de token (FZ9) no fluxo de fallback do cadastral-cartoes. | Se ocorrer um problema no CDC podemos aumentar as negativas das compras com wallet. | PENDENTE | 999 | Melhoria
DANIEL TOKUNAGA | 7/2/2024 | Melhorar performance para aumentar a quantidade de eventos na peça cadastral-cartoes. | Não dar conta de processar uma carga inicial. | PENDENTE | 999 | Resiliência
DANIEL TOKUNAGA | 7/2/2024 | Melhorar performance para aumentar a quantidade de eventos na peça cadastral-presente. | Não dar conta de processar uma carga incial. | PENDENTE | 999 | Resiliência
DANIEL TOKUNAGA | 7/2/2024 | Transacao Finalizada envia id_conta aleatorio quando transação falha antes de gravar o payload | Transações gravadas no datamesh e na base rds de transações com informação incorreta do id_conta, podendo atrapalhar análises e gerar visão incorreta na API de consulta de transações | PENDENTE | 999 | Melhoria
DANIEL TOKUNAGA | 7/2/2024 | Produto Saque Internacional lançando erro de 'Cotação de câmbio não encontrada' (DE49,50,51=986) | O sistema não grava os dados do payload, o ideal seria restringir no rulebook. | PENDENTE | 999 | Melhoria
LAURA XAVIER DE O | 7/22/2024 | Validação das literais de extrato nos BDDs dos autorizadores | Continuar "no escuro" ao realizar mudanças de psrsonalização de literal, correndo risco de quando o prefixo (fixo) do codigo de pesquisa for adicionado ao extrato final do cliente a literal nao saia conforme o esperado. | PENDENTE | 999 | Qualidade
Marcelo Gabriel | 3/31/2025 | Criar produto Refund Internacional. | Impacto ao cliente final que não recebe o crédito em conta corrente e ajuste manual pelo backoffice, gerando impacto no atendimento e para o time analisar as reclamações dos clientes | CONCLUIDO
Marcelo Gabriel | 5/6/2025 | Responder tag 9f1a para transações Mastercard Contactless | Data comprometido com bandeira | CONCLUIDO
Marcelo Gabriel | 3/31/2025 | Criar Observability para o Router Bandeiras. | Não ter visibilidade em caso de indisponibilidade. | CONCLUIDO
Marcelo Gabriel | 3/31/2025 | Modernizar transações de Chargeback Single Message | Simplificação da plataforma PostMorten - CHG1753784 - Lançamento incorreto de 1 Bi em 5 conta | CONCLUIDO
Marcelo Gabriel | 9/9/2025 | Implementar observability (dash e monitor) por plataforma: MASTER_SINGLE_MESSAGE, MASTER_DUAL_MESSAGE e VISA_DUAL_MESSAGE, PJ, INSS, NACIONAL, INTERNACIONAL, SAQUE, etc | Mascaramento de problemas no DUAL MESSAGE e Visa | CONCLUIDO
Marcelo Gabriel | 3/31/2025 | Desenvolver Lambda para tratamento do decurso de prazo através da tabela de transações. | Desativação do processo Conciliação antigo, reduzindo complexidade e custos. | PRIORIZADO
Marcelo Gabriel | 9/9/2025 | Journal para Router Mastercard |  | CONCLUIDO
Marcelo Gabriel | 3/31/2025 | Migrar Conciliação do arquivo T464 para o Conciliação Débito. - Melhorar resiliência do Conciliação Débito - Rollout e acompanhamento da migração - Novo Decurso de prazo - Desativação e descomissionamento do Conciliação contábil, tabela dynamo e RDS (resiliência) | Manutenção de dois micro serviços, aumentando a complexidade e custos. | CONCLUIDO
Marcelo Gabriel | 10/9/2025 | Transmitir arquivo TCR (Visa) para a cloud no formato original que veio da bandeira (prever parametro rodada fria) | Evolução da plataforma - Tirar dependencia do Mainframe | CONCLUIDO
Marcelo Gabriel | 10/9/2025 | Retirar disfunção do SEVEN do Segurança/CR1 | Evolução da plataforma - Tirar dependencia do Mainframe | PRIORIZADO |  | Modernização
Marcelo Gabriel | 10/9/2025 | Transmitir arquivo T464 (Mastercard) para a cloud no formato original que veio da bandeira (prever parametro rodada fria) | Evolução da plataforma - Tirar dependencia do Mainframe | PRIORIZADO |  | Modernização
Marcelo Gabriel | 10/9/2025 | Transmitir arquivo T112 (Mastercard) para a cloud no formato original que veio da bandeira (prever parametro rodada fria) | Evolução da plataforma - Tirar dependencia do Mainframe | PRIORIZADO |  | Modernização
DANIEL TOKUNAGA | 7/2/2024 | Migrar chamada do XW1 para CR1 (perguntar pro time XW1 se já existe uma API modernizada) | Latência alta no funcionamento do KConnect | CANCELADO |  |  |  | Já iniciado a modernização do XW1
DANIEL TOKUNAGA | 7/2/2024 | Retirar rotina de botão do pânico na reciclagem do CICS | Não tem impacto, porém estamos mascarando a realidade. | CANCELADO |  |  |  | Não faz mais sentido
DANIEL TOKUNAGA | 7/2/2024 | Enviar para o datamesh o tempo E2E de cada transação | Falta de visibilidade para ter algum insumo | CONCLUIDO
Marcelo Gabriel | 5/6/2025 | Revisar consistência do campo DE 48.71 | Negar transações que não enviam este campo | ?
Marcelo Gabriel | 5/6/2025 | Tratar tag do chip 9f06 e 4f para transações Visa | Negar transações que não enviam esta tag | ?
Marcelo Gabriel | 5/6/2025 | Incluir campo para identificar qual plataforma de Limite utilizada (LO5 ou Limite Operacional) | Dificuldade para analise de problemas | CANCELADO |  |  |  | Limite Operacional será desativado
Marcelo Gabriel | 5/6/2025 | Revisar organização do Cluster ECS. | Falta de organização dificultando localizar as services das aplicações | CANCELADO |  |  |  | Perdeu prioridade com o camada0
Adriana Nishikawa | 8/13/2024 | campo num_rfrc_rede da financeira diferente do estorno | para montar querys no mesh fica mais difícil qdo quer pegar as transações relacionadas | ?
DANIEL TOKUNAGA | 7/2/2024 | Não tem 63.3 no mesh do Conciliacao, validar também se tem 62.2 para visa | Falta de rastreabilidade de transações e informação relevante para levantamentos que possam ser solicitados. | ?
DANIEL TOKUNAGA | 7/2/2024 | No fluxo transacional o campo 'num_rfrc_rede ' do datamesh é preenchido com 63.3 e no estorno o 63 completo. Ambos deveriam ser pradonizados. | Não compatibilidade dos dados. | ?
Marcelo Gabriel | 5/6/2025 | Ajustar DE 63 (Master) e 62.2 (Visa) no Mesh | Dificultar analise de problemas | ?
DANIEL TOKUNAGA | 7/2/2024 | Melhorias e tunning na peça autorizador limite. | Degradação da peça em produção. | CANCELADO |  |  |  | Não identificado mais este problema em produção
DANIEL TOKUNAGA | 7/2/2024 | Melhorar performance para aumentar a quantidade de transações a processar na peça de segurança. | Gargalo no ambiente produtivo. | CONCLUIDO
DANIEL TOKUNAGA | 7/2/2024 | Melhorar performance para aumentar a quantidade de transações a processar na peça de autorizador digitais. | Gargalo em ambiente produtivo. | CONCLUIDO
DANIEL TOKUNAGA | 7/2/2024 | Unificar os autorizadores | Gasto de esforço em dobro em algumas features desenvolvidas. | CANCELADO |  |  |  | Perdeu prioridade com o camada0
DANIEL TOKUNAGA | 7/2/2024 | Corrigir quedas de conectividade do router-bandeiras. | Não conseguimos andar com o piloto do DMC, porque o serviço perde conexão com os MIPS. | CONCLUIDO
DANIEL TOKUNAGA | 7/2/2024 | Aplicar shardiamento na peça router-cics por fila. | Continuamos com a chance de impactar todos os clientes em caso de algum problema na fila MQ. | CONCLUIDO
DANIEL TOKUNAGA | 7/2/2024 | Migrar as filas MQs para AWS | Continuar com instabilidade de hoje | CONCLUIDO
DANIEL TOKUNAGA | 7/2/2024 | router-cics ter inteligência de recontar na fila MQ caso acontecer um problema de sessão. | Não reconectar na fila MQ gerando impacto no cliente. | CONCLUIDO
DANIEL TOKUNAGA | 7/2/2024 | Controle de desfazimento interno no fluxo de autorização | Não deixar cliente impactado na plataforma. | CANCELADO |  |  |  | Não temos mais histórico de problemas onde o cliente fica com débito invalido. Com o camada0, não faz sentido rever.
DANIEL TOKUNAGA | 7/2/2024 | Escalar as aplicações sem afetar o transacional ou pouco impacto. | Gargalo em ambiente produtivo. | CANCELADO |  | Evolução Produto |  | Perdeu prioridade com o camada0
DANIEL TOKUNAGA | 7/2/2024 | Melhorar de arquitetura de primeiro e segundo autorizador de forma independentes. | Continuar dependente com o CICS sem visibilidade dos problemas. | CANCELADO |  |  |  | Perdeu prioridade com o camada0
DANIEL TOKUNAGA | 7/2/2024 | Democratizar o advice (0220) no datamesh | Falta de visibilidade do produto. | CONCLUIDO
DANIEL TOKUNAGA | 7/2/2024 | Melhorar o mecanismo de cache da maquina de estados | Melhorar performance | CONCLUIDO
DANIEL TOKUNAGA | 7/2/2024 | Estabilização do Grafana | Falta de visibilidade de impactos na plataforma. | CANCELADO |  |  |  | Migrado para Datadog
DANIEL TOKUNAGA | 7/2/2024 | Incluir dados do EP9 no dadinho de cartão | Acoplamento e risco da queda do serviço do EP9. | CANCELADO |  |  |  | Em caso de indisponibilidade, pode fazer bypass
DANIEL TOKUNAGA | 7/2/2024 | Melhorar arquitetura para suportar estratégia de deploy na plataforma | Impacto direto no cliente, indisponbilizando a plataforma. | CANCELADO |  |  |  | Perdeu prioridade com o camada0
DANIEL TOKUNAGA | 7/2/2024 | Implementar Contingência das integrações | Na ausência do conta a plataforma fica indisponível. | PRIORIZADO |  |  |  | Arquitetura irá puxar esta frente. Já foi iniciado as conversas.
DANIEL TOKUNAGA | 7/2/2024 | Criar arquivo único de configuração de produto para todos os serviços usufruirem | Vários arquivos em vários serviços difícil de manter | CANCELADO |  |  |  | Perdeu prioridade com o camada0
DANIEL TOKUNAGA | 7/2/2024 | Não processamos TC25 da Visa automaticamente. | Cliente fica sem o crédito tendo que esperar acionamento via backoffice. | CONCLUIDO
DANIEL TOKUNAGA | 7/2/2024 | Inclusão do campo nsu_card no datamesh | Falta de visibilidade de informação. | CONCLUIDO
DANIEL TOKUNAGA | 7/2/2024 | Transações com erro no Aviso Viagem estão retornando RC=58 (em vez de RC=57) | Eventual reclamação dos adquirentes/bandeira de não-conformidade. | CANCELADO |  |  |  | Aviso viagem descontinuado
DANIEL TOKUNAGA | 7/2/2024 | WhatsApp Datalake alarmando e gerando incidente quando há queda de task SPOT | Elevado número de incidentes desnecessários, aumentando a carga de trabalho do Build&Run | CANCELADO |  |  |  | Peça descontinuada
DANIEL TOKUNAGA | 7/2/2024 | Exclusao do DynamoDB da peça lancamento conta. | Custo desnecessario. | ?
DANIEL TOKUNAGA | 7/2/2024 | Conciliacao Atual não envia o valor ajustado no campo 'valor_lancamento_extrato' do evento conciliacao_finalizada | Divergência de batimento contábil nas contas do multivisão ao longo do tempo | ?
DANIEL TOKUNAGA | 7/2/2024 | Erro API consulta - Campos vazios vindos do mainframe (codigo categoria mercado). Tratar todos os parses do EntityMapper para retornarem valor vazio caso o campo esteja vazio no banco de dados. | Canais irão tomar erro na consulta de todas as transações de uma determinada conta que tiver com algum campo de retorno da API vazio. Eles consultam sempre por default todas as transações dos ultimos 90 dias antes de consultarem um período mais específico. | CANCELADO |  |  |  | Não identificado mais este problema em produção. Não vale priorizar este tipo de backlog, dado que a tendencia é nçao ter mais nada processado no mainframe.
DANIEL TOKUNAGA | 7/2/2024 | Para as 0420 que não identificamos a original utilizando o transactionId, a mensagem tenta gerar o ClearingID porém como uma das regras é utilizar o 63.3 e o mesmo não consta no parse do xml , ele não identifica e dar erro ao gerar o ClearingID emitindo mensagem no splunk. Conversando com o Regis na oportunidade não foi feito o COMPLEX da 63 na 0420 porque o MTI é utilizada por dual e single porém os complex são diferentes. | Por enquanto nenhum pois não fazemos o estorno sem identificar a original, porém existe uma sujeira de logs. | ?
ALINE MOREIRA DA | 7/4/2024 | Integraçao com cadastral-cartoes X eventos do BC ( ja foi aberto 2 incidentes) | Transacao aprovadas indevidamente pois o cartao esta com status destruido ou cancelado. | ?
DANIEL TOKUNAGA | 7/19/2024 | Não gravar o objeto lista de restrições de CPF no banco de dados porque dependendo do cliente pode haver muitas restrições e isso pode exceder o limite de 400KB do DynamoDB. | Impedir do cliente realizar uma compra internacional ou saque internacional quando tiver algum restrição. | ?
REGIS LUIZ GUIMAR. | 7/31/2024 | Revisar as literais dos autorizadores, garantindo que não ultrapassem o tamanho de 15 caracteres | Eventual quebra na literal de extrato do cliente | CANCELADO |  |  |  | Não temos mais histórico deste problema
Adriana Nishikawa | 8/9/2024 | Ingestão do legado para Chargeback sem dados | Erro na ingestão dos dados do legado para Chargeback: DateTimeParseException: Text '2024' could not be parsed at index 4. Verifiquei que nas últimas 4 horas, dos 484 eventos no ingestão relacionados, 78 estão sem dados. Transação Mainframe: 644. Query utilizada: index=raw_x0_depositos_aut_bandeiras* Appname="acl-integracao-legado" Payload.data.nome_operacao_financeira="CHARGEBACK*" ¦ stats count by Payload.data.codigo_adquirente Payload.data.nome_operacao_financeira Payload.data.nome_produto_origem Payload.data.codigo_status_transacao | CANCELADO |  |  |  | Chargeback sera transferido para a Contestar
LAURA XAVIER DE O | 8/19/2024 | Nome dos estabelecimentos vindo vazios no transacao finalizada legado, tanto para visa quanto master, casos de debito, estorno, chargeback... | Levantamentos no mesh prejudicados, conciliacao de produtos visa prejudicados quando tombarem para modernizado. | CANCELADO |  |  |  | Não temos mais histórico deste problema
ALESSANDRA HERM | 8/19/2024 | Avaliar whatsappdatalake pois todas as requisições estão retornando 404. Devemos ter essa peça ativa mesmo? Ou podemos mata-la? | Nenhum, não sei se utilizamos hoje em produção | CANCELADO |  |  |  | Peça descontinuada
LAURA XAVIER DE O | 8/27/2024 | Ingestao gravando indicador debito credito da financeira incorreto. ex. estorno_debito e refund = D e estorno_credito = C | Pode impactar multivisao, caso passem a utilizar este campo (sendo montado diferente do acordado com eles) | ?
JEFFERSON KALFFM. | 9/2/2024 | limitação quando rodar BDD no itau-x0-app-lancamentocontabandeiras -> erro ao puxar image localstack | Limitação quanto a execução de BBDs nas esteiras. | CANCELADO |  |  |  | Não temos mais histórico deste problema
ALINE MOREIRA DA | 9/3/2024 | Como temos muitos produtos entrando colocar alguns toogles de produtos como negativa exemplo produtos invalidos para o finalizada ou seja quem tiver nesta lista nao produzirá o finalizada. | esquecimento de inclusao de produtos na infra | CANCELADO |  |  |  | Perdeu prioridade com o camada0
LAURA XAVIER DE O | 10/15/2024 | Subnets antigas com falta de IPs. É necessário evantar e migrar todos os serviços (MENOS os RDS) que ainda estão rodando nas subnets antigas. Há um problema mapeado do terraform exigir deleção do serviço antes de conseguir alterar as subnets. Este débito técnico está relacionado a um item do IUCONFIA mandatório PRRCON44 | Impacto na escalabilidade das instâncias de leitura RDS, escalabilidade de serviços ECS e EC2 | CONCLUIDO
ALINE MOREIRA DA | 12/13/2024 | Apartar o DynamoDB do conciliacao novo /lancamento | Consumo alto no Dynamo | ?
THIAGO LEITE FRAU | 6/26/2025 | gap na parte de CHARGEBACKS VISA no MESH, pois quando mudamos dos 4 produtos para apenas 2 não é mais possível identificar o tipo o mesmo. É necessário que a gente grave no Mesh a informação do DisputeStatus para que consigam saber. | Impacto das areas que cuidam de chargeback não conseguir entender o fluxo. | CANCELADO |  |  |  | Chargeback sera transferido para a Contestar
THIAGO LEITE FRAU | 9/9/2025 | Temos um novo campo de chave da Mastercard (TLID) e não estamos gravando ele no nosso Mesh, talvez nos impacte futuramente. | Impacto em levantamentos | CONCLUIDO |  | Observability
Marcelo Jr | 10/14/2025 | Alterar o parâmetro "glue_job_execution_property.max_concurrent_runs" para '1' nos Glue Jobs em produção. | Duplicação nos registros do Data Mesh no caso de "runs" simultâneos dos jobs. | CANCELADO |  | Observability |  | problema resolvido em outra frente
Marcelo Jr | 10/14/2025 | Habilitar Datadog para serviços gerenciados pela AWS (Ex; lambda, glue, apigw, Step Functions) via Datadog Lambda Forwarder https://github-pages-dev.cloud.itau.com.br/itau-ln6-doc-observabilidade/docs/produtos/datadog/configuracao/instrumentacao/backend/cloud/aws/servicos-gerenciados/lambda-dd-forwarder/ | Diminuição da observabilidade de serviços gerenciados pela AWS. | ?
THIAGO LEITE FRAU | 18/11/2025 | Criar o produto Authorization Response Negative Acknowledgment/0190 , baseado no MTI 0190. Esta mensagem é enviada quando a Master não aceita nossa resposta, identificando o campo com o problema inclusive. Veja que no dia 10/10 do problema recebemos 30k destas transações com o DE39 = 68 (Timeout Response) E quando passamos a enviar o RC 07 erroneamente ela passou a enviar com o DE 39 = 30 e indicando campo com problema no DE 44. |  | CONCLUIDO
THIAGO LEITE FRAU | 5/12/2025 | Formatador alimentando a metrica de reason erroneamente para transacoes de ECHO, fazendo que os dashs tragam ali volumetria incorreta. Colocar condição para não adicionar ECHO na métrica de Advice na (classe: AbstractLancamentoMapper) Motivo: Distorção nos dashs que demonstram notificacao e advices. |  | CONCLUIDO
THIAGO LEITE FRAU | 11/12/2025 | Gravar produtos desconhecidos ou nao encontramos no Mesh (Ex Refund que nao achou a original) |  | CONCLUIDO
ALESSANDRA HERM | 12/12/2025 | Externalizar campo reverseLancamento por produto no conciliação cartão débito |  | ?
ALESSANDRA HERM | 12/12/2025 | Realizar uma limpeza no conciliação cartão débito na feature da pré autorização do single message que não é utilizado |  | CONCLUIDO
THIAGO LEITE FRAU | 28/01/2026 | Separar os produtos abaixo para fazer ou crédito ou débito e não os 2 na mesma msg devido problemas contabeis, assim como para o nacional CHARGEBACK_PARCIAL_INTERNACIONAL_MASTER CHARGEBACK_SAQUE_PARCIAL_INTERNACIONAL_MASTER |  | CANCELADO |  |  |  | Chargeback sera transferido para a Contestar
THIAGO LEITE FRAU | 10/3/2026 | As transações que necessitam estímulos no contas, caso tenham recusa existe o processo de retentativa mas no final não estamos gravando no Mesh. |  | CONCLUIDO